## Sheet 1 - Burn-Up Chart Sprint
Burn-Up Chart Sprint #2
Date | Iteration | Total | Ideal Plan | Actual Value
F Apr 29 | 1 | 2720 | 272 | 0
M May 2 | 2 | 2720 | 544 | 340
W May 4 | 3 | 2720 | 816
F May 6 | 4 | 2720 | 1088
M May 9 | 5 | 2720 | 1360
W May 11 | 6 | 2720 | 1632
F May 13 | 7 | 2720 | 1904
M May 16 | 8 | 2720 | 2176
W May 18 | 9 | 2720 | 2448
F May 20 | 10 | 2720 | 2720
TOTAL |  |  | 2720