## Sprint 3 - Burn-Up Chart Sprint
Burn-Up Chart Sprint #3
Date | Iteration | Total | Ideal Plan | Actual Value
M May 16 | 1 | 2895 | 361.875 | 245
W May 18 | 2 | 2895 | 723.75 | +120
F May 20 | 3 | 2895 | 1085.625
M May 23 | 4 | 2895 | 1447.5
W May 25 | 5 | 2895 | 1809.375
F May 27 | 6 | 2895 | 2171.25
M May 30 | 7 | 2895 | 2533.125
W Jun 1 | 8 | 2895 | 2895
TOTAL |  |  | 2895

## Sprint 2 - Burn-Up Chart Sprint
Burn-Up Chart Sprint #2
Date | Iteration | Total | Ideal Plan | Actual Value
F Apr 29 | 1 | 2720 | 388.5714 | 0
M May 2 | 2 | 2720 | 777.1429 | 340
W May 4 | 3 | 2720 | 1165.7143 | 880
F May 6 | 4 | 3050 | 1742.8571 | 1420
M May 9 | 5 | 3050 | 2178.5714 | 1600
W May 11 | 6 | 3290 | 2820 | 1960
F May 13 | 7 | 3530 | 3530 | 2500
TOTAL |  |  | 3530